## 개발일정
서비스 | 개발자 | 개발언어 | Framework | 시작일자 | 종료일자(V1) | 종료일자(V2) | 진행사항(V1) | 진행사항(V2) | 참고 사항
productpage | 권순도 | Java | - SpringBoot | 2020.12.15 | 2021.01 |  | (1) productpage(V1) 서비스 개발 [완료] - 파일 스토리지는 HostPath 를 사용 (2) details, reviews 서비스 연동 테스트 [완료] (3) Jaeger Opentracing 모니터링 [완료] (4) Kafka Logging 서비스 적용 테스트 [완료] | (1) File Server 분리 시, 이미지 파일을 새로 구축 된 File Server에서 관리 [예정] (2) Hazelcast IMDG를 연동하여 Cache 처리 [예정] | [적용기술] - AOP(AspectJ, Opentracing, Kafka) - Logback&Log4jdbc(logging) - JPA(Hibernate)
details | 권순도 | Java | - SpringBoot | 2020.12.15 | 2021.01 |  | (1) details(V1) 서비스 개발 [완료] - 파일 스토리지는 HostPath 를 사용 (2) productpage 서비스 연동 테스트 [완료] (3) Jaeger Opentracing 모니터링 [완료] | (1) File Server 분리 시, 이미지 파일을 새로 구축 된 File Server에서 관리 [예정] (2) 해당 서비스를 Wildfly에 올리기 [예정] (3) Hazelcast IMDG를 연동하여 Cache 처리 [예정] | [적용기술] - AOP(AspectJ, Opentracing, Kafka) - Logback&Log4jdbc(logging) - JPA(Hibernate)
reviews | 권순도 | Java | - SpringBoot | 2020.12.15 | 2021.01 |  | (1) reviews(V1) 서비스 개발 [완료] (2) productpage, ratings 서비스 연동 테스트 [완료] (3) Jaeger Opentracing 모니터링 [완료] | (1) reviews에서 ratings 서비스를 호출할 때, 요청 Input Data로 전체 review_id Array 를 넘기는 방식으로 변경(현재는 리뷰 건별로 호출) [예정] (2) 시연용으로 Istio Canary Deploy 적용(V1, V2, V3) [예정] (3) 해당 서비스를 Tomcat에 올리기 [예정] (4) Hazelcast IMDG를 연동하여 Cache 처리 [예정] | [적용기술] - AOP(AspectJ, Opentracing, Kafka) - Logback&Log4jdbc(logging) - JPA(Hibernate)
Tinfo Web UI | 이어진 | JavaScript | - vueJS | 2020.12.15 | 2021.01 |  | (1) 화면 개발 완료 및 서비스 바인딩 작업 [완료] | (1) 속도 개선을 위한 튜닝 작업 [진행 중] (2) 인증인가 관련 화면 개발 [예정] (3) 해당 서비스를 NginX에 올리기[예정]
ratings | 이어진 | Python | - Flask | 2020.12.15 | 2021.01 |  | (1) ratings(V1) 서비스 개발 [완료] (2) reviews 서비스 연동 테스트 [완료] (3) Jaeger Opentracing 모니터링 [완료] | (1) reviews Service로 부터 review_id Array 값을 받아 처리하는 방식으로 변경 [예정] (2) Hazelcast IMDG를 연동하여 Cache 처리 [예정]
Logging | 손원호 | Java | - SpringBoot | 2020.12.15 | 2021.01 |  | (1) AOP(kafka producer) 서비스 개발 [완료] (2) kafka consumer 서비스 개발 [완료] | (1) Hazelcast IMDG를 연동하여 Cache 처리 [예정] (2) 해당 서비스를 Tomcat에 올리기 [예정] | [적용기술] - AOP(AspectJ, Kafka) - JPA(Hibernate) [Kafka Service] - Producer 로직은 각 서비스에 AOP 적용 - Consumer Service 별도로 구축
Alert | 손원호 | Java | - SpringBoot | 2021.01.18 | 2021.01 |  | (1) 기능 구현[완료] | (1) 인증인가 기능 구현 시 적용 [예정]
Auth(인증인가) |  | Java | - SpringBoot |  |  |  | - | (1) 인증인가 Client Service 개발 [예정] (2) Oauth Servcer 구축 [예정] (3) Oauth2 구축 [예정]

## 서비스 버전관리
서비스 | 버전 | 상세기능
T-Info | V1 | - T-Info 서비스 기본 기능 구현
| V2 | - File Server(Apach)를 분리 구현 - WebUI(NginX), productpage(SpringBoot), details(WildFly), reviews(Tomcat), Ratings(Flask) 분리 작업 - Auth(인증인가) Service(Apache Tomcat) 구현 - IMDG(Hazelcast) 연동
| V3 | 미정