## 개발일정
개발자 | 서비스 | 개발언어 | Framework | 시작일자 | 종료일자 | 진행사항(V1) | 진행사항(V2) | 사용 기술
권순도 | productpage | Java | - SpringBoot | 2020.12.15 |  | (1) productpage(V1) 서비스 개발 [완료] - 파일 스토리지는 HostPath 를 사용 (2) details, reviews 서비스 연동 테스트 [완료] (3) Jaeger Opentracing 모니터링 [완료] (4) Kafka Logging 서비스 적용 테스트 [완료] |  | - AOP(AspectJ, Opentracing, Kafka) - Logback&Log4jdbc(logging) - JPA(Hibernate)
| details | Java | - SpringBoot | 2020.12.15 |  | (1) details(V1) 서비스 개발 [완료] - 파일 스토리지는 HostPath 를 사용 (2) productpage 서비스 연동 테스트 [완료] (3) Jaeger Opentracing 모니터링 [완료] |  | - AOP(AspectJ, Opentracing, Kafka) - Logback&Log4jdbc(logging) - JPA(Hibernate)
| reviews | Java | - SpringBoot | 2020.12.15 |  | (1) reviews(V1) 서비스 개발 [완료] (2) productpage, ratings 서비스 연동 테스트 [완료] (3) Jaeger Opentracing 모니터링 [완료] (4) 시연용으로 Istio Canary Deploy 적용(V1, V2, V3) [예정] |  | - AOP(AspectJ, Opentracing, Kafka) - Logback&Log4jdbc(logging) - JPA(Hibernate)
이어진 | Tinfo Web UI | JavaScript | - vueJS | 2020.12.15
| ratings | Python | - Flask | 2020.12.15 |  | (1) ratings(V1) 서비스 개발 [완료] (2) reviews 서비스 연동 테스트 [완료] (3) Jaeger Opentracing 모니터링 [완료]
손원호 | Logging | Java | - SpringBoot | 2020.12.15 |  | (1) AOP(kafka producer) 서비스 개발 [완료] (2) kafka consumer 서비스 개발 [완료]
| Alert | Java | - SpringBoot | 2021.01.18

## 서비스 버전관리
서비스 | 버전 | 상세기능
T-Info | V1 | - T-Info 서비스 기본 기능 구현
| V2 | - File Server(Apach)를 분리 구현 - WebUI(NginX), productpage(SpringBoot), details(WildFly), reviews(Tomcat), Ratings(Flask) 분리 작업 - Login Service(Apache Tomcat) 구현 - IMDG 연동 포함
V3